## Resumo
Jeito de trabalhar | Entrega de funcionalidade
Fases | Descoberta → Entrega → Operação
Etapas | 7
Gates | 2
Papéis | PO, UX, TL, DEV, QA, SEG
Para olhar | Nada para olhar

## Etapas
# | id | Fase | Etapa | Lidera | Participam | Pergunta-chave | Entra | Entrega | Métricas | Atividades | Onde | Limite | Descrição
1 | ideia | Descoberta | Ideia | Produto | PO | Vale a pena olhar? | Pedidos de clientes (de fora) | Problema escrito | Ideias por mês
2 | entender | Descoberta | Entendimento | Produto | PO, UX | Quem sofre e quanto? | Problema escrito (Ideia) | Número de partida; Meta | Tempo até o número de partida
3 | prototipo | Descoberta | Protótipo | Engenharia | UX, DEV | Funciona na mão de quem usa? | Meta (Entendimento) | Protótipo testado com 5 pessoas | Pessoas que testaram | Roteiro de teste; 5 sessões com usuários
4 | construir | Entrega | Construção | Engenharia | DEV, TL | Está pronto para testar? | Protótipo aprovado (Vale construir?) | Código revisado; Testes automáticos | Tempo de construção | Code review | DEV
5 | testar | Entrega | Testes | Qualidade | QA | Passa nos casos de teste? | Código revisado (Construção); Testes automáticos (Construção) | Relatório de testes | Defeitos achados |  | QA
6 | lancar | Operação | Lançamento | Engenharia | TL, DEV | Está no ar sem susto? | Liberação para produção (Pronto para produção?) | Nota de lançamento | Lançamentos sem incidente |  | PRD
7 | medir | Operação | Medição | Produto | PO | Bateu a meta? | Nota de lançamento (Lançamento); Meta (Entendimento) | Número depois de 30 dias | Distância da meta

## Gates
id | Gate | Depois de | Quem aprova | Quando | Critérios | Se não passar | O que sai | Métricas | Resultados
construir-gate | Vale construir? | Protótipo | PO |  | Entregas: Número de partida, Meta, Protótipo testado com 5 pessoas | Entendimento | Protótipo aprovado; Decisão de construir | % de protótipos aprovados | Sim / Não
producao-gate | Pronto para produção? | Testes | TL |  | Entregas: Relatório de testes Atividades de «Construção» feitas | Construção | Liberação para produção | % aprovado na primeira vez | Sim / Não
producao-gate |  |  | SEG | mudança em pagamento

## Papéis (RACI)
Papel | Nome | Lidera | Ideia | Entendimento | Protótipo | Construção | Testes | Lançamento | Medição
PO | Product Owner | Produto | R | R | A |  |  |  | R
UX | Design | Produto |  | R | C
TL | Tech Lead | Engenharia |  |  |  | R | A | R
DEV | Desenvolvimento | Engenharia |  |  | R | R |  | R
QA | Qualidade | Qualidade |  |  |  |  | R
SEG | Segurança | Engenharia |  |  |  |  | A (se mudança em pagamento)
R lidera (a raia da etapa) · C participa · A aprova o gate depois dela

## Entregas
Etapa | id | Entrega | Descrição | Por | KPI
Ideia | problema | Problema escrito
Entendimento | partida | Número de partida |  |  | sim
Entendimento | meta | Meta |  |  | sim
Protótipo | testado | Protótipo testado com 5 pessoas
Construção | codigo | Código revisado
Construção | automaticos | Testes automáticos
Testes | relatorio | Relatório de testes
Lançamento | nota | Nota de lançamento
Medição | medido | Número depois de 30 dias |  |  | sim

## KPIs
id | Nome | Unidade | Etapa | Fonte | Desde

## Checklist de gate
Gate | O que precisa estar pronto | Quem confirma | OK? | Nota
Vale construir? | ☐ Número de partida | PO
| ☐ Meta | PO
| ☐ Protótipo testado com 5 pessoas | PO
Pronto para produção? | ☐ Relatório de testes | TL
| ☐ Atividades de «Construção» feitas | TL
| ☐ Ok de SEG, se mudança em pagamento (n.a. quando não for) | SEG

## Fio
De | Entrega | Para
Ideia | Problema escrito | Entendimento
Entendimento | Número de partida | Vale construir?
Entendimento | Meta | Protótipo; Vale construir?; Medição
Protótipo | Protótipo testado com 5 pessoas | Vale construir?
Vale construir? | Protótipo aprovado | Construção
Vale construir? | Decisão de construir | (ninguém)
Construção | Código revisado | Testes
Construção | Testes automáticos | Testes
Testes | Relatório de testes | Pronto para produção?
Pronto para produção? | Liberação para produção | Lançamento
Lançamento | Nota de lançamento | Medição
Medição | Número depois de 30 dias | (ninguém)
(de fora) | Pedidos de clientes | Ideia