## Resumo
Jeito de trabalhar | Portfólio de iniciativas
Fases | O problema → A solução → A entrega
Etapas | 6
Gates | 1
Papéis | LP, PO, AN, ARQ, DIR
Para olhar | Nada para olhar

## Etapas
# | id | Fase | Etapa | Lidera | Participam | Pergunta-chave | Entra | Entrega | Métricas | Atividades | Onde | Limite | Descrição
1 | ideia | O problema | Ideia | Produto | LP, PO | Que problema ou oportunidade temos? | Pesquisa de mercado (de fora); Objetivos do ano (de fora) | Hipótese registrada; Meta da iniciativa | Nº de hipóteses registradas; % ligadas a objetivos |  |  |  | Registrar a hipótese e ligar a um objetivo do ano.
2 | descoberta | O problema | Descoberta | Produto | LP, PO, AN | Quais hipóteses resolvem o problema? | Hipótese registrada (Ideia); Dados de atendimento (de fora) | Mapa do problema; Árvore de oportunidades | Tempo médio de descoberta; % de hipóteses descartadas |  |  |  | Entender o problema com quem sofre com ele.
3 | validacao | O problema | Validação | Produto | LP, PO, AN | A hipótese resolve o problema? | Mapa do problema (Descoberta); Árvore de oportunidades (Descoberta) | Hipótese validada com evidências | % de hipóteses validadas |  |  |  | Testar a hipótese com um protótipo.
4 | desenho | A solução | Desenho da solução | Arquitetura | ARQ, PO, AN | Como vamos construir, e com o quê? | Hipótese validada com evidências (Validação) | Desenho da solução; Mapa de dependências | % com desenho completo |  |  |  | Desenhar a solução e mapear dependências e riscos.
5 | priorizacao | A solução | Priorização | Produto | LP, PO, ARQ | O que vale mais neste ciclo? | Desenho da solução (Desenho da solução); Mapa de dependências (Desenho da solução) | Pedido ao comitê; Backlog priorizado | Lead time de priorização |  |  |  | Avaliar valor, esforço e risco; preparar o pedido ao comitê.
6 | passagem | A entrega | Passagem para a entrega | Arquitetura | PO, ARQ | O time tem o que precisa para começar? | Lista de aprovados (Comitê de portfólio) | Backlog inicial do time; Passagem documentada | % de passagens sem retrabalho |  |  |  | Entregar o que foi aprovado ao time que vai construir.

## Gates
id | Gate | Depois de | Quem aprova | Critérios | Se não passar | O que sai | Métricas | Resultados
comite | Comitê de portfólio | Priorização | DIR | Entregas: Pedido ao comitê, Backlog priorizado | Priorização | Decisão (segue / volta); Lista de aprovados; Ata | Taxa de aprovação; Tempo até a decisão | Segue / Volta

## Papéis (RACI)
Papel | Nome | Lidera | Ideia | Descoberta | Validação | Desenho da solução | Priorização | Passagem para a entrega
LP | Líder de produto | Produto | R | R | R |  | R
PO | Product Owner | Produto | R | R | R | C | R | C
AN | Analista de negócio | Produto |  | R | R | C
ARQ | Arquiteto de soluções | Arquitetura |  |  |  | R | C | R
DIR | Comitê de portfólio | Produto |  |  |  |  | A
R lidera (a raia da etapa) · C participa · A aprova o gate depois dela

## Entregas
Etapa | id | Entrega | Descrição | Por | KPI
Ideia | hipotese | Hipótese registrada
Ideia | meta | Meta da iniciativa |  |  | sim
Descoberta | mapa | Mapa do problema
Descoberta | arvore | Árvore de oportunidades
Validação | validada | Hipótese validada com evidências
Desenho da solução | desenho-solucao | Desenho da solução
Desenho da solução | dependencias | Mapa de dependências
Priorização | pedido | Pedido ao comitê
Priorização | backlog | Backlog priorizado
Passagem para a entrega | backlog-time | Backlog inicial do time
Passagem para a entrega | passagem-doc | Passagem documentada

## KPIs
id | Nome | Unidade | Etapa | Fonte | Desde

## Checklist de gate
Gate | O que precisa estar pronto | Quem confirma | OK? | Nota
Comitê de portfólio | ☐ Pedido ao comitê | DIR
| ☐ Backlog priorizado | DIR

## Fio
De | Entrega | Para
Ideia | Hipótese registrada | Descoberta
Ideia | Meta da iniciativa | (ninguém)
Descoberta | Mapa do problema | Validação
Descoberta | Árvore de oportunidades | Validação
Validação | Hipótese validada com evidências | Desenho da solução
Desenho da solução | Desenho da solução | Priorização
Desenho da solução | Mapa de dependências | Priorização
Priorização | Pedido ao comitê | Comitê de portfólio
Priorização | Backlog priorizado | Comitê de portfólio
Comitê de portfólio | Decisão (segue / volta) | (ninguém)
Comitê de portfólio | Lista de aprovados | Passagem para a entrega
Comitê de portfólio | Ata | (ninguém)
Passagem para a entrega | Backlog inicial do time | (ninguém)
Passagem para a entrega | Passagem documentada | (ninguém)
(de fora) | Pesquisa de mercado | Ideia
(de fora) | Objetivos do ano | Ideia
(de fora) | Dados de atendimento | Descoberta