## Resumo
Jeito de trabalhar | Central de atendimento
Fases | Entrada → Resolução → Fechamento
Etapas | 6
Gates | 2
Papéis | CLI, AT, SUP, ESP
Para olhar | Nada para olhar

## Etapas
# | id | Fase | Etapa | Lidera | Participam | Pergunta-chave | Entra | Entrega | Métricas | Atividades | Onde | Limite | Descrição
1 | registrar | Entrada | Registrar o pedido | Cliente | CLI | O que aconteceu, e desde quando? | O problema do cliente (de fora) | Chamado aberto com a descrição | Chamados por dia |  | Portal de atendimento
2 | triar | Entrada | Triagem | Atendimento | AT | É urgente, e quem resolve? | Chamado aberto com a descrição (Registrar o pedido) | Prioridade e categoria | Tempo até a triagem |  |  | 10
3 | resolver | Resolução | Resolver no primeiro nível | Atendimento | AT | Dá para resolver com o roteiro? | Prioridade e categoria (Triagem) | Solução aplicada | % resolvidos no primeiro nível | Seguir o roteiro da categoria
4 | investigar | Resolução | Investigar | Especialistas | ESP | Qual é a causa? | Chamado escalado (Resolvido no primeiro nível?) | Causa e correção | Tempo de investigação
5 | confirmar | Fechamento | Confirmar com o cliente | Cliente | CLI, AT | Resolveu para quem pediu? | Solução aplicada (Resolver no primeiro nível); Causa e correção (Investigar) | Confirmação do cliente | % confirmados na primeira vez
6 | medir | Fechamento | Medir a satisfação | Atendimento | SUP | Como foi para o cliente? | Chamado encerrado (Pode encerrar?) | Nota de satisfação | Nota média

## Gates
id | Gate | Depois de | Quem aprova | Critérios | Se não passar | O que sai | Métricas | Resultados
escalar | Resolvido no primeiro nível? | Resolver no primeiro nível | SUP | Atividades de «Resolver no primeiro nível» feitas | Investigar | Chamado escalado | Taxa de escalada | Sim / Escalar
encerrar | Pode encerrar? | Confirmar com o cliente | CLI | Entregas: Confirmação do cliente | Triagem | Chamado encerrado | Taxa de reabertura | Encerrar / Reabrir

## Papéis (RACI)
Papel | Nome | Lidera | Registrar o pedido | Triagem | Resolver no primeiro nível | Investigar | Confirmar com o cliente | Medir a satisfação
CLI | Cliente | Cliente | R |  |  |  | R/A
AT | Atendente | Atendimento |  | R | R |  | C
SUP | Supervisor de atendimento | Atendimento |  |  | A |  |  | R
ESP | Especialista | Especialistas |  |  |  | R
R lidera (a raia da etapa) · C participa · A aprova o gate depois dela

## Entregas
Etapa | id | Entrega | Descrição | Por | KPI
Registrar o pedido | chamado | Chamado aberto com a descrição
Triagem | prioridade | Prioridade e categoria
Resolver no primeiro nível | solucao | Solução aplicada
Investigar | causa | Causa e correção
Confirmar com o cliente | confirmacao | Confirmação do cliente
Medir a satisfação | nota | Nota de satisfação |  |  | sim

## KPIs
id | Nome | Unidade | Etapa | Fonte | Desde

## Checklist de gate
Gate | O que precisa estar pronto | Quem confirma | OK? | Nota
Resolvido no primeiro nível? | ☐ Atividades de «Resolver no primeiro nível» feitas | SUP
Pode encerrar? | ☐ Confirmação do cliente | CLI

## Fio
De | Entrega | Para
Registrar o pedido | Chamado aberto com a descrição | Triagem
Triagem | Prioridade e categoria | Resolver no primeiro nível
Resolver no primeiro nível | Solução aplicada | Confirmar com o cliente
Resolvido no primeiro nível? | Chamado escalado | Investigar
Investigar | Causa e correção | Confirmar com o cliente
Confirmar com o cliente | Confirmação do cliente | Pode encerrar?
Pode encerrar? | Chamado encerrado | Medir a satisfação
Medir a satisfação | Nota de satisfação | (ninguém)
(de fora) | O problema do cliente | Registrar o pedido